## Excelencia Académica
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2022 | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | DEPARTAMENTO ENCARGADO | META PA (año) | INDICADOR (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO PROYECTADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
EJE DE EXCELENCIA ACADEMICA | Posgrados | Creación de dos nuevos programas de posgrado | Creación del programa de maestría en Ciencias Agrarias - Investigación | Crear la maestría en Ciencias Agrarias en la línea de investigación | Elaboración del documento maestro |  | 1 | Número de documentos maestros | Decano | 2022-02-24 | 31/04/2022 | 20000000 |  |  | 1 | Primer Trimestre Documento maestro | Primer Trimestre Maestria en ciencias agrarias | 100% | FALSE
| Modernización curricular | Actualización de la oferta de programas de pregrado de los proyectos educativos y de los currículos de los programas de pregrado y posgrado. | Creación de un nuevo programa de pregrado | Crear un programa de pregrado en la FIA | Estudio de la oferta del programa nacional e internacional del programa de ingeniera de energias | IVONNE CERON | 1 | Documento de trabajo | Ivonne Ximena Cerón Salazar | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 40000000 |  |  | 1 | Primer Trimestre ACTAS DE REUNION Y DOCUMENTOS DE TRABAJO | Primer Trimestre Reuniones de equipo trabajo para la creacion del programa, con el fin de analizar los diferentes planes de estudio de la ingenieria de energias que son ofertadas en las universidades a nivel nacional | 70%
|  |  | Microcurrículos Modernos | Actualizar los curriculos de los programas académicos | Actualización de la malla curricular del programa de Ingeniería Agronómica (malla nueva) |  | 1 | Número de documentos | Director Programa Ingeniería Agronómica | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 1 | Segundo Trimestre Actas de comité curricular, documentos de trabajo y malla curricular Tercer Trimestre Acta de comité curricular | Segundo Trimestre Actualmente la nueva malla curricular del programa se encuentra en discusion con el comité curricular como lo evidencias las Actas Tercer Trimestre Actas de comité curricular, documentos de trabajo | 70%
[5 empty] | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de Ingeniería Agronómica con base a las disposiciones del MEN y de la universidad | DIRECTOR PROGRAMA DE INGENIERIA AGRONOMICA | 30 | Número de microcurrículos ajustados | Director Programa Ingeniería Agronómica | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 6 | Segundo Trimestre 6 Microcurriculos actualizados | Segundo Trimestre | 20%
[5 empty] | Actualización de los microcurrículos de la malla nueva de Ingeniería Agroindustrial con base a las disposiciones del MEN y de la universidad | DIRECTOR PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 32 | Número de microcurrículos ajustados | Director Programa Ingeniería Agroindustrial | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1
[5 empty] | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de la especialización en Extensión Rural con base a las disposiciones del MEN y de la universidad | DIRECTOR PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN EXTESION RURAL | 10 | Número de microcurrículos ajustados | Director Programa de Extensión Rural | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 6 | Primer Trimestre 6 Microcurriculos Actualizados | Primer Trimestre Ecosistema y cultura - Teoria del desarrollo - estructura institucional y politicas publicas de la extension rural metodos de comunicación social para el desarrollo rural - tecnologias participativas socioterritoriales - Formulacion de proyectos de extension rural | 60%
[5 empty] | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial (línea investigación) con base a las disposiciones del MEN y de la universidad | DIRECTOR PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCA Y TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL (LINEA INVESTIGACION) | 10 | Número de microcurrículos ajustados | Director Programa de Maestría | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1
[5 empty] | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente del doctorado en Ciencias Agrarias con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  | 11 | Número de microcurrículos ajustados | Director Programa de Doctorado | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1
|  |  | Programas de Alta Calidad | Actualizar los registros calificados y de alta calidad de los programas de la FIA | Visita de pares academicos para renovacion de acreditacion de calidad del programa de Ingeniería Agroindustrial |  | 1 | Documento agenda CNA | Director del programa | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 75660000 |  |  | 1 | Segundo Trimrestre Agenda CNA, documentos respuesta de requerimientos frente a la renovacion, Resolucion 004683 de 1 abril de 2022 | Segundo Trimestre Visita de pares academica 8, 9 y 10 de junio del 2022 | 100% | FALSE
|  | Estrategia para mejorar el desempeño en las pruebas Saber Pro de los estudiantes de los programas de pregrado. | Pruebas Saber PRO | Formular e implementar una estrategia orientada al mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber Pro | Análisis de los resultados de las Pruebas Saber Pro | DIRECTORES PROGRAMAS DE PREGRADO (INGENIERIA AGRONOMICA E INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 2 | Documento | Directores de programa | 2022-02-24 | 2022-03-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 1
[5 empty] | Diseño de una estrategia para mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber Pro | DIRECTORES PROGRAMAS DE PREGRADO (INGENIERIA AGRONOMICA E INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 1 | Documento |  | 2022-02-24 | 2022-04-30 |  |  |  | 1 | Segundo Trimestre Agenda para la induccion de los modulos de las pruebas saber PRO | Segundo Trimestre 23 y 27 de mayo se llevo acabo la socializacion de los modulos que contiene la prueba | 50%
| Fortalecimiento de la formación docente | Actualización docente en currículo y areas disciplinares | Capacitación y desarrollo docente | Desarrollar los planes de actualización y capacitación docente en posdoctorados y en areas disciplinares. | Estudiar y aprobar las solicitudes de actualizacion y capacitacion de profesores ante el Comité de Desarrollo de la Docencia | DECANO | 6 | No. Certificaciones de actualizacion y capacitacion de docente | Directores de departamento | 2022-02-24 | 2024-09-30 | 1352732500 |  |  | 3 | Segundo Trimestre Resoluciones de comision de servicio externo de profesores de planta -Oficio Vicerectoria academica | Segundo Trimestre Profesores: Henry Vaquito, Nelson Canal y Tito Bacca | 50% | FALSE
| Internacionalización | Fortalecimiento de las redes de cooperación con organismos nacionales e internacionales | Redes Academicas | Fortalecer las redes de cooperación con organismos nacionales e internacionales | Gestión de convenios | DECANO | 1 | Convenios | Decano | 2022-02-24 | 2024-09-30 | 0 |  |  | 1 | Segundo Trimestre Acuerdo Marco 001 derivado de los memorandos de entendimiento SCAU - Universidad del Tolima y SCAU - Asocentro del Tolima | Segundo Trimestre Universidad Scau de China - Fedearroz - Asocentros | 100% | FALSE
1488392500
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on F8: Rafael Gualteros: Estduio de la oferta del programa nacional e internacional / se planteo una malla de las asignaturas basicas

## Compromiso social
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2022 | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | DEPARTAMENTO ENCARGADO | META PA (año) | INDICADOR (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO PROYECTADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
Compromiso social | Desarrollo Humano | Desarrollo de actividades extracurriculares para el fortalecimiento del Consejo Estudiantil de la FIA | Fortalecimiento del Consejo estudiantil FIA | Propiciar el fortalecimiento del Consejo Estudiantil de la FIA | Sensibilizar y Fortalecer el Consejo Estudiantil a traves de actividades extracurriculares | DECANO | 2 | Listas de asistencia | Decano | 2022-02-24 | 31/06/2022 |  |  |  | 1 | Tercer Trimestre Acta de reunión 28-06-2022 | Tecer Trimestre Asistencia de reunion para eleccion de representante estudiantil | 50% |  | tomar asistencia en alguno de los eventos
|  | Desarrollo de actividades para el fortalecimiento del tejido social de la FIA | Tejido Social | Propiciar el fortalecimiento del tejido social | Construcción de la propuesta | Dirección de departamento de Suelos y Aguas | 1 | Número de documentos | Yenny Urrego | 2022-02-24 | 2022-04-30 |  |  |  | 1 | segundo Trimestre Oficio 022 del 4 de abril de 2022 | Segundo Trimestre Propuesta para la construccion de la estrategia de reconstruccion del tejido social FIA | 100% | FALSE
[5 empty] | Gestión de la propuesta |  | 1 | Número de documentos | Decano | 2022-06-01 | 2024-09-30 | 94575000 |  |  | 1 | Tercer Trimestre CPD, RP Citacion Iguaima, listado de asistentes |  | 100% | FALSE
| Graduados | Fortalecimento de los vínculos con los graduados | Vinculo con graduados | Establecer un mecanismo que estimule la participación de los egresados en actividades académicas que contribuyan al mejoramiento de los programas de la FIA. | Construcción de la propuesta | Leopoldo A. Hernández G. | 1 | Número de documentos | Leopoldo Hernandez | 2022-02-24 | 2022-03-30 |  |  |  | 1 | Segundo Trimestre Propuesta | Segundo Trimestre Proyecto de fortalecimiento de los vínculos con los egresados | 100% | FALSE
[5 empty] | Gestión de la propuesta |  | 1 | Número de documentos | Decano | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 94575000 |  |  | 1 | Tercer Trimestre Fotografias evento, invitacion, tertulia con egresados |  | 100% | FALSE
|  | Ampliación de la oferta del portafolio de educación contínuada | Diplomado | Crear nuevos diplomados y cursos de formación a la medida | Creación del diplomado en "Producción y agroindustria del Cannabis medicinal" | Departamiento de Sanidad Vegetal Javier Osorio / Ivonne Ximena Cerón Salazar | 1 | Acuerdo | Javier Osorio / Ivonne Ximena Cerón Salazar | 2022-02-24 | 2022-06-30 |  |  |  |  | Segundo Trimestre Propuesta de Contenidos tematicos |  | 40%
[5 empty] | Creación del diplomado en "Agricultura Orgánica" | Programa de Ingeniera Agronomica Carlos Enrique Cardoso Prieto | 1 | Acuerdo |  | 2022-02-24 | 2022-06-30 | [7 empty] | 1

## Eficiencia y transparencia admi
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN 2022 | [16 empty] | Versión: 11
Fecha Aprobación: 17-12-2020
EJE DE POLÍTICA | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIONES | DEPARTAMENTO ENCARGADO | META PA (año) | INDICADOR (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO PROYECTADO | PRESUPUESTO ASIGNADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[15 empty] | LOGRO (AÑO) | EVIDENCIA | OBSERVACIÓN | % AVANCE | SEMÁFORO
Eficiencia y Transparencia Administrativa | Modelo integrado de planeación y gestión | Modernización de la estructura académico - administrativa de la FIA | Estructura Academica - administrativa | Presentar la propuesta de reorganización de la estructura académico - administrativa de la FIA con base en lo dispuesto en el Estatuto General de la Universidad del Tolima. | Construcción de la propuesta | DECANO | 1 | Número de documentos | Decano | 2022-02-24 | 31/06/2022 |  |  |  | 1 | Segundo Trimestre Documento borrador Tercer Trimestre Documento propuesta | Segundo Trimestre Fusión de departamentos y creación de la escuela de posgrados de la Facultad de Ingeniería Agronómica | 100% | FALSE
|  | Creación del Centro de Gestión del Conocimiento de la Granja de Armero | Apoyo a la creacion del Centro de gestion del conocimiento de la granja de Armero | Presentar la propuesta de creación del Centro de Gestión del Conocimiento de la Granja de Armero- CURDN | Apoyo a la vicerectoria de investigaciones para la creacion de centro del conocimiento de la granja Armero | DECANO | 1 | Actas de reunion | Decano | 2022-02-24 | 2022-06-30 | 50000000 |  |  | 2 | Segundo Trimestre Acta de reunion Granja Tercer Trimestre Acta de reunion Granja | Segundo Trimestre Exposición Plan estratégico de centros rurales de gestión del conocimiento ante el COMITÉ CENTRAL DE CENTROS EXPERIMENTALES Tercer Trimestre | 100% | FALSE
| Odenación y proyección del campus universitario | Modernización de la infraestructura para la docencia, la investigación y la prestación de servicios | Modernización de la infraestructura y del equipamento de los laboratorios docencia e investigación | Modernizar la infraestructura y el equipamento de los laboratorios docencia e investigación | Elaboración de la propuesta para la dotacion y mantenimiento del equipos de los laboratorios docencia e investigación | Comisión de laboratorios (Profesora Laily Saltarén, Coordinador del laboratorio y Director de departamento) | 1 | Número de documentos | Directores de los departamentos de Producción y Sanidad Vegetal y Suelos y Aguas | 2022-02-24 | 2022-04-30 | 1500000000 |  |  | 1 | Segundo Trimestre Dos informes de diagnostico de laboratorios de FIA Tercer Trimestre Matriz de necesidades de los laboratorios CDP, RP, Oficio de solicitud | Segundo Trimestre 1- Informe diagnóstico del estado de los laboratorios de extensión o con posibilidad de prestación de servicios a terceros de la Universidad del Tolima 2- Informe de los laboratorios de: Laboratorio de postcosecha Laboratorio de fitopatología Laboratorio de fisiología vegetal Laboratorio de entomotología Tercer Trimestre Matriz de necesidades de los laboratorios CDP, RP, Oficio de solicitud | 100% | FALSE
|  |  | Diseño e instalación de una planta piloto para procesos agroalimentarios | Diseñar e instalar una planta piloto para procesos agroalimentarios | Elaboración de formato para inscripcion del proyecto "Diseño e instalación de una planta piloto para procesos agroalimentarios" en el banco de proyectos UT | Monica Obando | 1 | Número de documentos | Mónica Obando Chavez | 2022-02-24 | 2023-12-27 | 5300000000 |  |  |  | Segundo Trimestre Borrador ficha de resgitro banco de proyectos UT |  | 100% | FALSE
|  |  | Certificación del laboratorio de microbiología para la prestación de servicios. | Certificar el laboratorio de microbiología para la prestación de servicios | Diseño y distribucion del laboratorio de microbiología para la prestación de servicios. | Comisión de laboratorios (Profesora Laily Saltarén, Coordinador del laboratorio y Director de departamento) | 1 | Número de documentos | Mónica Obando Chavez | 2022-02-24 | 2022-08-31 | 50000000 |  |  |  | Segundo Trimestre Planos arquitectonicos de laboratorio |  | 100% | FALSE
|  |  | Modernizacion del laboratorio de Física de Suelos para la prestación de servicios. | Certificar el laboratorio de física de suelos para la prestación de servicios | Elaboración de la propuesta del laboratorio de Física de Suelos para la prestación de servicios. | Coordinador/a proceso de certificación | 1 | Número de documentos | Director del departamento de Suelos y Aguas | 2022-02-24 | 2022-08-31 | 50000000 |  |  |  | Segundo Trimestre Diagnostico de equipos e instalacion - Diseños mejoramiento infraestructura Tercer Trimestre CDP de insumos para laboratorio | Por ser un laboratorio dedicado a la docencia no se puede certificar para la prestacion de servicios | 100% | FALSE
|  |  | Estudios y diseños del Museo de Suelos del Tolima | Crear el museo de suelos del Tolima como estrategia para estimular la docencia, la investigación y la proyección social en esta área del conocimiento. | Estudios Previos para la contratacion de los estudios y diseños del Museo de Suelos del Tolima | Yenni Urrego | 1 | Número de documentos | Director del departamento de Suelos y Aguas | 2022-02-24 | 2022-08-31 | 150000000 |  |  |  | Segundo Trimestre Borrador de Estudios previos para la contratacion de la consultoria | Segundo Trimestre Realizar la consultoría técnica para realizar los estudios y diseños necesarios en la restauración arquitectónica y adecuación del Bloque 18 como Museo de los Suelos del Tolima | 50%
| Adquisición de bienes y servicios | Optimización el uso del espacio de la sala de profesores de la facultad | Sala de Pofesores | Optimizar el uso del espacio de la sala de profesores de la facultad | Elaboracion de diseños | Decano | 1 | Diseños | Decano | 2022-02-24 | 2022-06-30 | 500000000 |  |  | 1 | Segundo Trimestre Actas de reunion - plano arquitectonico | Segundo Trimestre Acta 02 (21de abril 2022) Acta 3(28 de abril de 2022) | 100% | FALSE
[5 empty] | Gestión de la propuesta |  | 1 | Número de documentos | Decano | 2022-08-01 | 2024-09-30 |  |  |  |  | Tercer Trismeste CDP, RP y Solicitud de estudios previos | Tercer Trimeste Contrato de obra | 100% | FALSE
|  | Adecuación del área de dormitorios de la Granja Armero. CURDN. | Dormitorios Granja Armero | Mejorar la infraestructura de dormitorios para el uso de los estudiantes de la facultad. | Apoyo en la Gestion para la Adecuación de los Dormitorios Granja Armero | Decano | 2 | Actas de reunion | Decano | 2022-02-24 | 2022-08-31 | 1500000000 |  |  | 2 | Primer Trimestre Documento Segundo Trimestre Informes de estado, Informe tecnico Seguridad y salud enel trabajo y Oficio Tercer Trimestre Contrato de obra, registro fotografico | Primer Trimestre Reporte general sobre el estado de la infraestructura de las residencias del CURDN Segundo Trimestre Informe tecnico de seguridad y salud en el trabajo granja armero alojamientoCURDN Oficio No. 7-138 Dirigido a la Vicerectoria de Docencia informe de alojamiento | 100% | FALSE
9100000000

## Hoja1
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Análisis de los resultados de las Pruebas Saber Pro | 2 | Documento | 0
| Diseño de una estrategia para mejorar los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber Pro | 1 | Documento | 0
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Diseño de una estrategia para mejorar las competencias de los docentes en currículo y pedagogía para las nuevas modalidades de formación | 1 | Documento | 60
| Estudiar y aprobar las solicitudes de actualizacion y capacitacion de profesores | 12 | No. Certificaciones de actualizacion y capacitacion de docente
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Curso de escritura científica dirigido a los profesores de la facultad | 1 | Curso de escritura cientifica | 0
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Fortalecimiento de las redes de cooperación con organismos nacionales e internacionales | 1 | Convenios | 100
No. | PROYECTO | % DE AVANCE | SEMAFORO
1 | Desarrollo de actividades extracurriculares para el fortalecimiento del Consejo Estudiantil de la FIA | 15%
2 | Desarrollo de actividades para el fortalecimiento del tejido social de la FIA | 25%
3 | Fortalecimento de los vínculos con los graduados | 0%
4 | Ampliación de la oferta del portafolio de educación contínuada | 0%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Construcción de la propuesta | 1 | Número de documentos | 15%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Construcción de la propuesta | 1 | Número de documentos | 100%
| Presentación de la propuesta al Consejo de Facultad | 1 | Acta | 0%
| Presentación de la propuesta a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 1 | Acta | 0%
| Gestión de la propuesta | 1 | Número de documentos | 0%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Construcción de la propuesta | 1 | Número de documentos | 0%
| Presentación de la propuesta al Consejo de Facultad | 1 | Númedo de actas | 0%
| Presentación de la propuesta a la Vicerrectoría de Desarrollo Humano | 1 | Númedo de actas | 0%
| Gestión de la propuesta | 1 | Número de documentos | 0%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Creación del diplomado en "Producción y agroindustria del Cannabis medicinal" | 1 | Acuerdo | 0%
| Creación del diplomado en "Agricultura Orgánica" | 1 | Acuerdo | 0%
| Creación de la estrategia de "Formación a la Medida" | 1 | Acuerdo | 0%
No. | PROYECTO | % DE AVANCE | SEMAFORO
1 | Modernización de la estructura académico - administrativa de la FIA | 35%
2 | Creación del Centro de Gestión del Conocimiento de la Granja de Armero | 8%
3 | Modernización de la infraestructura para la docencia, la investigación y la prestación de servicios | 20
4 | Optimizacion el uso del espacio de la sala de profesores de la facultad | 18
5 | Adecuación del área de dormitorios y la biblioteca de la Granja Armero. CURDN. | 100
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Construcción de la propuesta | 1 | Número de documentos | 70%
| Presentación de la propuesta al Consejo de Facultad | 1 | Acuerdo aprobado | 0%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Actualización de la propuesta con base en el plan estratégico de Granjas | 1 | Documento | 15
| Presentación de la propuesta a los Consejos de Facultad de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, MVZ y Ciencias. | 4 | Acuerdos aprobados | 0%
SUBPROYECTO | ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
Modernización de la infraestructura y del equipamento de los laboratorios docencia e investigación | Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 40%
Diseño e instalación de una planta piloto para procesos agroalimentarios | Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 20%
Certificación del laboratorio de microbiología para la prestación de servicios. | Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 40%
Certificación del laboratorio de Física de Suelos para la prestación de servicios. | Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 60%
Creación del Museo de Suelos del Tolima | Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 70%
| Presentación de la propuesta ante el Consejo de la Facultad | 1 | Número de actas
| Presentación de la propuesta ante la ODI | 1 | Número de actas
| Gestión de la propuesta | 1 | Número de documentos
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Elaboración de la propuesta | 1 | Número de documentos | 70%
| Presentación de la propuesta ante el Consejo de la Facultad | 1 | Número de actas | 0%
| Presentación de la propuesta ante la ODI | 1 | Número de actas | 0%
| Gestión de la propuesta | 1 | Número de documentos | 0%
| ACCIONES | META (año) | INDICADOR | % DE AVANCE
| Elaboración de la propuesta | 1 | Documento | 70%
860