## RESUMEN
PLAN DE ACCIÓN 2022
EJES |  | No. Proyectos | No. De acciones
1 | EXCELENCIA ACADEMICA | 5 | 13
2 | COMPROMISO SOCIAL | 4 | 6
4 | EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | 5 | 10
PLAN DE ACCION 2023
EJES |  | No. Proyectos | No. De acciones | No. Actividades | No. Responsables
1 | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA PAZ. | 6 | 11 | 32 | 6
2 | INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | 6 | 6 | 14 | 6
3 | AMBIENTALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL. | 1 | 1 | 4 | 1
4 | BIENESTAR PARA EL DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, INCLUYENTE E INTERCULTURAL. | 3 | 3 | 9 | 3
5 | INTERNACIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL EN EL ACONTECIMIENTO MUNDO. | 1 | 1 | 3 | 1
6 | DESARROLLO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL. | 8 | 12 | 36 | 12
TOTAL |  | 25 | 34 | 98 | 29

## EJE UNO
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: | 2023 | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO: |  | FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA PAZ | Actualización de los curriculos de los programas. | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de Ingeniería Agronómica con base a las disposiciones del MEN y de la universidad | 2 | Número de programas con Microcurriculos actualizados | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas dependientes de los departamentos de la facultad | 80% |  |  | x |  | Directores de programa y directores de departamento | [7 empty] | 1
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x
|  | Actualización de los microcurrículos de la malla nueva de Ingeniería Agroindustrial con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  |  | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas dependientes de los departamentos de la facultad | 80% |  |  | x
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x
|  | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de la especialización en Extensión Rural con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  |  | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas del programa | 80% |  |  | x
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x
|  | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de la Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial (línea investigación) con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  |  | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas del programa | 80% |  |  | x | [8 empty] | 100%
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x | [7 empty] | 100%
|  | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente de la maestria en gestión agroindustrial en café y cacao con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  |  | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas del programa | 80% |  |  | x
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x
|  | Actualización de los microcurrículos de la malla vigente del doctorado en Ciencias Agrarias con base a las disposiciones del MEN y de la universidad |  |  | Elaboracion por los profesores del microcurriculo de las asignaturas del programa | 80% |  |  | x | [7 empty] | 7 microcurriculos actualizados | 64% | 3
[5 empty] | Aprobacion de los microcurriculos por el Comité Curricular del programa | 20% |  |  |  | x | [6 empty] | 7 microcurriculos actualizados | 64%
| Creación de dos (2) nuevos programas de posgrados | Propuesta de documento maestro | 1 | Número de documentos maestros | Estudio de factibilidad | 80% | x |  |  |  | Decano | [6 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Análisis de la propuesta por el Consejo de Facultad | 5% |  |  | x | [8 empty] | 100
[5 empty] | Análisis de la propuesta por el Comité Central de Currículo | 5% |  |  | x | [8 empty] | 100
[5 empty] | Análisis de la propuesta por el Consejo Académico | 5% |  |  |  | x | [7 empty] | 100
[5 empty] | Análisis de la propuesta por el Consejo Superior | 5% |  |  |  | x | [7 empty] | 100
| Creación de 1 nuevo programas de pregrado | Elaboración del documento maestro | 1 | Número de documentos maestros | Estudio de factibilidad | 80% |  |  |  | x | Melanie Ramirez e Ivone Ceron | [6 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Análisis de la propuesta por el Consejo de Facultad | 20% |  |  |  | x | [7 empty] | 100
| Actulización docente en áreas disciplinares | Actualizar las competencias de los docentes en áreas disciplinares | 11 | Número de docentes | Aprobacion del plan de capacitación por el consejo de facultad | 20% | x |  |  |  | Directores de departamento | [6 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Solicitud de capacitación de los docentes a los departamentos | 40% |  | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Aprobacion en los departamentos de las solictudes de capacitacó | 40% |  | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
| Autoevalucacion de los programas de pregrado y posgrado | Seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas de pregrado y posgrado | 5 | Número de procesos de seguimiento a los planes de mejoramiento | Seguimiento de los planes de mejoramiento del programa de Ingenieria Agronomica | 15 | x | x | x | x | Directores de programas de pregrado y posgrado | [6 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Seguimiento de los planes de mejoramiento del programa de Ingenieria Agroindustrial | 15 | x | x | x | x | [6 empty] | Segundo Trimestre: Seguimiento a los programas FIA, Acta del 18 de mayo del 2023 y asistencia Cuarto Trimestre: Segumiento a los programas FIA 02 de octubre del 2023 y asistencia | 100% | 0
[5 empty] | Seguimiento de los planes de mejoramiento del programa de la Especialización en Extension Rural | 15 | x | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Seguimiento de los planes de mejoramiento del programa de la Maestria en Cienca y Tecnologia Agroindustrial (Linea de investigación) | 15 | x | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Seguimiento de los planes de mejoramiento del programa del Doctorado en Ciencias Agrarias | 15 | x | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
[5 empty] | Sesiones de trabajo del Comité de Acreditación y Autoevaluación de la Facultad | 25 | x | x | x | x | [7 empty] | 100 | 0
| Estrategia para mejorar el desempeño en las pruebas Saber Pro de los estudiantes de los programas de pregrado. | Entrenamiento para mejorar el desempeño en las Pruebas SaberPro | 3 | Entrenamientos | Socialización del análisis de los resultados de las Pruebas SaberPro de los programas de pregrado | 20 |  | x |  |  | Directores de programa de pregrado | [5 empty] | Socializacion de las pruebas ICFES Progamas de Agronomia y Agroindustria Cuarto Trimestre Solicitud al supervisor del ICFES para capacitacion de la pruebas | 100 | 0
[5 empty] | Entrenamiento a los profesores de los programas de pregrado en el diseño de las Pruebas SaberPro | 80 |  |  | x | x | [6 empty] | Cuarto Trimestre Asistencia al XI Taller pedagogico "Pruebras Saber Pro" por parte de ACOFIA (Carta de invitacion y certificacion. de asistencia) | 100 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
FIRMA JEFE UNIDAD
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde

## EJE DOS
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, CON ENFOQUE DIFERENCIAL | Fortalecimiento de mecanismos de cooperación con organismos nacionales e internacionales | Fortalecer las alianzas de cooperación con organismos nacionales e internacionales para la investigacion y la innovacion | 1 | Número de alianzas | Gestion de las alianzas | 10 | x |  |  |  | Decano | [5 empty] | Convenio de extension academica entre CI Multiservicios de Ingenieria 1a S.A. en reorganiacion MULTINSA y Universidad del Tolma. | 100% | 0
[5 empty] | Formalización de los convenios | 90 | x | [10 empty] | 100%
| Fortalecimento de los vínculos con los graduados | Establecer un mecanismo que estimule la participación de los egresados en actividades académicas que contribuyan al mejoramiento de los programas de la FIA. | 2 | Número de encuentros | Encuentro "Conmemoración de 50 de años de graduación de Ingenieros Agronomos" | 90 |  |  |  |  | Leopoldo Hernandez | [5 empty] | Primer Trimestre Programa de celebracion de los 50 años de egresados de la promocion 1973 | 100 | 0
| Ampliación de la oferta del portafolio de educación contínua | Crear nuevos diplomados y cursos de formación a la medida. | 2 | Número de diplomados y cursos | Elaboración del documento del diplomado | 70 | x |  |  |  | Javier Osorio | [5 empty] | Segundo Trimestre: Actas, formato de inscripcion a banco de proyectos y contenido s tematicos Diplomado Manejo Integrado en Arroz y Produccion y agroindustra de cannabis medicinal | 100 | 0
[5 empty] | Presentación del documento al Comité Curricular | 10 |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | 100
[5 empty] | Presentación del documento al Consejo de Facultad | 10 |  | x
[5 empty] | Inscripción del diplomado en el Banco de Proyectos OPDI | 10 |  | x
| Estimulos a la creacion y fortalecimiento de los semilleros de la facultad | Estimular a la creacion y fortalecimiento de los semilleros de la facultad | 3 | Numero de semilleros nuevos | Convocatoria interna para la creacion de nuevos semilleros de investigación en la facultad | 50 |  |  | x |  | Carlos Rivera | [5 empty] | Tercer Trimestre Aviso de convocatoria para el fotalecimiento de semilleros a traves de la pagina: http://investigaciones.ut.edu.co/convocatorias/25-convocatorias-investigaciones/353-convocatoria-no-05-2024.html#convocatoria-05-2023 Cuarto Trimestre: Carta de invitación a la convocatorio de semilleros FIA CDP para estimulos de a la creación y fortalecimiento de los semilleros de la facultad Resultados de la convocatoria | 100 | 0
[5 empty] | Participación en la convocatoria para nuevos semilleros de la Vicerrectoria de investigaciones | 50 |  |  |  | x | [7 empty] | 100 | 0
| Evento de divulgación cientifica y tecnologica | Desarrollar Evento de divulgación cientifica y tecnologica | 2 | Número de eventos | Gestion del evento | 50 |  |  | x | x | Decano Rafael Florez Faura Ivonne Ximena Ceron | [5 empty] | Segundo Trimestre: Curso Intersematral - “ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y AVANCES EN MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR ARROCERO COLOMBIANO” UNIVERSIDAD DEL TOLIMA – FEDEARROZ - ALIANZA BIOVERSITY INTERNATIONAL & CIAT Tercer Trimestre: Seminario Internacional de Ciencia y Tecnologia Agroindustrial Cuarto Trimestre: Primer seminario internacional de manejo integrado de plagas en granos almacenados con el uso de feromonas - Universidad del Tolima - FITOGRANOS - FEDEARROZ | 150 | 0
[5 empty] | Desarrollo del evento | 50 |  |  |  | x | [7 empty] | 150 | 0
1
1
1
1
FIRMA JEFE UNIDAD
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde

## EJE TRES
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
AMBIENTALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL | Incorporacion de buenas practicas ambientales en las actividades administrativas, en la sede de la Facultad de Ingenieria Agronomica | Implementación de buenas practicas ambientales | 1 | Número de planes ambientales | Diagnostico del estado de las buenas practicas ambientales en la FIA | 50 |  |  |  |  | Rafael Gualteros | [5 empty] | Se cuenta con un diagnostico dela FIA acerca de las practicas ambientales | 100% | 0
|  |  | 1 | Numero de jardines implementados | Implementación de un jardin ornamental en la FIA | 20 |  |  |  |  | Diseño y CDP | [5 empty] | Se cuenta con un Diseño y el CDP para la implementacion del Jardin | 100%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FIRMA JEFE UNIDAD
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde

## EJE CUATRO
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
BIENESTAR PARA EL DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, INCLUYENTE E INTERCULTURAL | Desarrollo de actividades para el fortalecimiento del tejido social de la FIA | Propiciar el fortalecimiento del tejido social | 1 | Número de eventos | Gestión de un evento de integración para la Facultad de Ingeniería Agronómica | 50 |  | x | x |  | Decano | [5 empty] | Segundo Trimestre: Correos electronicos para la asistencia del evento de bienestar laboral Fotos Cuarto Trimestre Evento con los profesores y funcionarios pensonados de la FIA | 200%
[5 empty] | Desarrollo del evento de integración para la Facultad de Ingeniería Agronómica | 50 |  |  | x | [8 empty] | 200%
| Desarrollo de la segunda semana universitaria | Desarrollar la segunda semana universitaria conjuntamente con las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas y Artes y Educación | 1 | Número de Semanas universitarias | Planeación de la semana universitaria | 30 |  | x |  |  | Decano | [5 empty] | Tercer Trimestre: sesiones de trabajo interfacultades para la planeación de la segunda semana universitaria Cuarto Trimestre: Programación Ejecucion del evento | 100
[5 empty] | Gestión de recursos, espacios y apoyo institucional | 30 |  |  | x | x | [7 empty] | 100
[5 empty] | Realización de la semana universitaria | 40 |  |  |  | x | [7 empty] | 100
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde

## EJE CINCO
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
INTERNACIONALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL EN EL ACONTECIMIENTO MUNDO | Creacion del centro Colombia-China para la investigación en arroz | Estructuración del plan de trabajo del Centro Colombia-China para investigación en arroz | 1 | Plan de trabajo | Estructuracion de las áreas de trabajo | 40 | x |  |  |  | Decano | [5 empty] | Tercer Trimestre Se cuenta con un documento de conformacion de las áreas de trabajo | 100%
[5 empty] | Consolidación de equipos de trabajo interinstitucionales para la ejecucion del Acuerdo Marco 001 (Universidad del Tolima - FEDEARROZ - Universidad Agricola del Sur de China) | 40 | x | [9 empty] | Tercer Trimestre Angenda de reunion con los integrantes de la SCAU | 100
[5 empty] | Plan de trabajo | 20 |  | x | x | [8 empty] | 100
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde

## EJE SEIS
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [17 empty] | Página de
Código: PI-P01-F02
| PLAN OPERATIVO DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | Versión: 08
Fecha Aprobación: 18/01/2023
VIGENCIA: |  | FECHA DE ELABORACIÓN:
UNIDAD ACADÉMICO O ADMINISTRATIVO:
EJE | PROYECTO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | ACTIVIDADES | PESO PORCENTUAL DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  |  |  | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
[12 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS |  |  |  | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
[7 empty] | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO |  |  | TRIMESTRE UNO | TRIMESTRE DOS | TRIMESTRE TRES | TRIMESTRE CUATRO
DESARROLLO, GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL | Modernización de la estructura académico - administrativa de la FIA | Construir la propuesta de reorganización de la estructura académico - administrativa de la FIA con base en lo dispuesto en el Estatuto General de la Universidad del Tolima. | 1 | Propuesta presentada | Construcción de la propuesta con los profesores de la FIA | 50 |  | x | x |  | Decano |  | x |  |  |  | Primer Trimestre: Se cuenta con un documento estructurado | 100%
[5 empty] | Socializacion de la propuesta elaborada por los profesores de la FIA con estudiantes y egresados | 50 |  |  | x | [7 empty] | Primer Trimestre Reunion con profesores el 17 de abril de 2023 Segundo Trimestre Reunion con profesores el 15 de mayo de 2023 | 100%
| Modernización de la infraestructura de los laboratorios para la docencia, la investigación y la prestación de servicios | Construccion del laboratorio de investiaciones en entomología | 1 | Número de laboratorios construidos | Diseño arquitectónico del laboratorio de investigaciones en entomología | 40 |  | x |  |  | Nelson Canal | [5 empty] | Tercer Trimestre: Diseño arquitectónico del laboratorio de investigaciones en entomología | 100
[5 empty] | Elaboración del presupuesto para la construcción del laboratorio | 40 |  |  | x | [8 empty] | 100
[5 empty] | Tramitres precontractuales | 20 |  |  | x | [8 empty] | 100
|  | Adecuación y mantenimiento del laboratorio de entomología (docencia) | 1 | Número de laboratorios adecuados | Levantamiento de necesidades de adecuación y mantemiento del laboratorio de investigaciones en entomología (docencia) | 50 |  | x |  |  | Nelson Canal | [6 empty] | 100
[5 empty] | Obra de mantenimiento | 50 |  |  | x | [8 empty] | 100
|  | Remodelación del laboratorio de fitopatología | 1 | Número de laboratorios remodelados | Diseño arquitectónico del laboratorio de fitopatología | 100 |  | x |  |  | Maria Bermudez Cardona | [6 empty] | 100
|  | Remodelación del laboratorio de bioprocesos | 1 | Número de laboratorios remodelados | Rediseño del laboratorio de bioprocesos | 50 |  | x |  |  | Isabel Paz Astudillo | [8 empty] | 4 labs | 40
[5 empty] | Elaboración del presupuesto para la remodelación del laboratorio | 50 |  |  | x | [11 empty] | 0
| Optimización de la infraestructura de la sala de profesores de la facultad | Optimizar el uso del espacio del auditorio de la facultad | 2 | Número de espacios optimizados | Adquisicion de Pantallas interactivas para auditorio FIA y Aula 26-11 | 40 |  |  | x |  | Decano | [6 empty] | 100
|  |  | 2 |  | Adecuación de las redes electricas y de la internet de la sala de profesores y del auditorio | 40 |  |  | x | [8 empty] | 100
[5 empty] | Suministro e instalación del aire acondicionado del auditorio de la FIA | 20 |  |  |  | x | [7 empty] | 100
| Adecuación del área de dormitorios de la granja Armero. CURDN. | Mejorar la infraestructura de dormitorios para el uso de los estudiantes de la facultad. | 1 | Obras entregadas | Entrega formal de la adecuación de los dormitorios de la granja Armero CURDN | 100 |  |  |  | x | Decano | [6 empty] | 100
| Adquisición de computadores para las áreas administrativas de la facultad. | Mejorar la eficiencia en el desempeño de las funciones del personal administrativo de la facultad. | 7 | Número de computadores adquiridos | Matriz de necesidades de equipos de computo | 50 | x |  |  |  | Decano | [6 empty] | 100%
[5 empty] | Suministro e instalacion de los equipos de computo para el personal adminisrtrativo de la FIA | 50 | x | [10 empty] | 100%
| Adquisición insumos y mantenimiento de equipos de laboratorio para docencia. (9 laboratorios) | Mejorar las condiciones para la docencia y la investigación en la facultad | 9 | Número de matrices presentadas | Matriz de necesidades de mantenimiento y compra de equipos para los laboratorios | 50 | x |  |  |  | Decano | [6 empty] | 100%
FIRMA JEFE UNIDAD
Note on A8: UT: Nombre del eje del Plan Estratégico de Desarrollo - PED.
Note on B8: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional
Note on C8: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on D8: UT: Unidad de medida cuantitativa planteada para el cumplimiento de la acción
Note on E8: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta con indicador de producto
Note on F8: UT: Hace referencia al paso a paso (máximo cuatro (4) actividades) por cada una de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional, que permitan cumplir con la meta planteada.
Note on G8: UT: Hace referencia al peso porcentual que se le dá a cada actividad: EJEMPLO: Se tienen cuatro actividades: Actividad uno: 10% Actividad dos: 25% Actividad tres: 35 Actividad cuatro: 30% Total 100%
Note on H8: UT: Horizonte de tiempo de cada actividad durante la vigencia
Note on L8: UT: Funcionario que está a cargo de la actividad (registrar cargo)
Note on M9: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida cuantitativa planteada Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on N9: UT: Hece referencia al soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana
Note on R9: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S9: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%
Note on T9: UT: Automáticamente, se refleja el color: rojo, amarillo y verde